## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, муниципального автономного общеобразовательного учреждения Нижнетуринского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3" на 15.06.2022 года.
Нижнетуринский городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Майборода Юлия Николаевна директор | Постоянно поддерживается, обновляется информация, размещенная на стендах организации | 2022-05-31
| Неполное соответствие информации о структуре и об органах управления образовательной организации | Привести в соответствие информацию о структуре и об органах управления образовательной организации, размещенную на официальном сайте учреждения в информационно-телекамуникационной сети "Интернет" в части опубликования: |  |  | В сети "Интернет" приведена в соответствие информация о структуре и органах управления образовательной организации | 2022-05-31
2 |  | наименования органов управления; фамилии, имена, отчества и должности руководителей органов управления; место нахождения органов управления. | 2022-12-31 | Майборода Юлия Николаевна директор | В сети "Интернет" приведена в соответствие информация о наименовании органов управления и ФИО руководителей | 2022-05-31
3 |  | привести в соответствие информацию о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, в частности опубликовать отчеты об исполнении таких предписаний. | 2022-12-31 | Майборода Юлия Николаевна директор | В сети "Интернет" публикуется информация о предписаниях и отчеты об их исполнении, органов, осуществляющих государственный контроль | 2022-05-31
4 |  | обеспечить наличие на официальном сайте учреждения информации о реализуемых уровнях образования | 2022-12-31 | Невтеева Римма Равильевна зам. директора по УВР | На официальном сайте ОУ размещена информация о реализуемых уровнях образования | 2022-05-31
5 |  | обеспечить наличие на официальном сайте учреждения информации о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ | 2022-12-31 | Хайруллина Нина Федоровна зам. директора по УВР | На официальном сайте ОУ размещена информация о сроке действия государственной аккредитации ОП | 2022-05-31
6 |  | обеспечить наличие на официальном сайте учреждения информации об анатации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий. | 2022-12-31 | Невтеева Римма Равильевна зам. директора по УВР | На официальном сайте ОУ размещена информация о рабочих программах и приложениям к ним | 2022-05-31
7 |  | обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте учреждения информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках на которых осуществляется образование, о планируемых и заключенных договорах с иностранными и международными организациями по вопросам образования и науки. | 2022-12-31 | Хайруллина Нина Федоровна зам. директора по УВР | На официальном сайте ОУ размещена актуальная информация о численности обучающихся ,об обучающихся -иностранных гражданах, о языке образования. | 2022-05-31
8 | Отсутствие на официальном сайте учреждения информации о наличиии и условиях предоставления обучающимся стипендии, мер социальной поддержки. | обеспечить наличие на официальном сайте учреждения информации о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендии, мер социальной поддержки. | 2022-12-31 | Невтеева Римма Равильевна зам. директора по УВР | На официальном сайте ОУ размещена информация о наличии стипендиатов и условиях предоставления стипендий. | 2022-05-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
9 | Работа по усовершенствованию обеспечения в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг в частности отстутствие зоны отдыха (ожидания) | Обеспечить наличие в образовательной организации зоны отдыха (ожидания) | 2023-12-31 | Майборода Юлия Николаевна Директор | В холлах 1 и 2 этажа установлены скамейки для отдыха и ожидания. | 2022-05-31
III. Доступность услуг для инвалидов
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
10 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Майборода Юлия Николаевна директор | В соответствии с письмом председателя Комитата ЖКХ, транспорта и связи администрации НТГО И.А. Русанова от 25.05.2022 №552 автостоянка у МАОУ НТГО "СОШ № 3 не предусмотрена. Приложение № 1 | 2022-05-31
11 |  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2023-12-31 | Майборода Юлия Николаевна директор
12 |  | наличие сменных кресел-колясок | 2023-12-31 | Майборода Юлия Николаевна Директор | Не требуется, в связи с отсутствием получателей данной услуги. Приложение № 2 | 2022-05-31
13 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2023-12-31 | Майборода Юлия Николаевна директор
| В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив:
14 |  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-04-01 | Майборода Юлия Николаевна директор | Сайт ОУ оснвщен версией для слабовидящих. Информация об ОО выполнена рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2022-05-31
15 |  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-04-01 | Майборода Юлия Николаевна директор | Сайт ОУ оснвщен версией для слабовидящих. Информация об ОО выполнена рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2022-05-31
16 |  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Майборода Юлия Николаевна директор | Не требуется, в связи с отсутствием получателей данной услуги. Приложение № 2 | 2022-05-31
17 | Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2022-12-31 | Майборода Юлия Николаевна директор | Дни открытых дверей для родителей и детей с ОВЗ, работа педагога-психолога, социального педагога, сопровождение детей с ОВЗ сотрудниками школы по территории ОО, учет пожеланий и мнений родителей и детей с ОВЗ. | 2022-05-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
18 | 96% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2022-12-31 | Майборода Юлия Николаевна директор | В соответствии с Планом работы школы проводятся тренинги с персоналом, КПК работа социального педагога и педагога-психолога, деловые игры, "круглые столы", педагогические советы и совещания. | 2022-05-31
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
19 | 90% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-31 | Майборода Юлия Николаевна директор | Дни открытых дверей для родителей и детей (в том числе ДОУ), работа педагога-психолога, социального педагога, учет пожеланий и мнений родителей и детей, выступление педработников на открытых мероприятиях, участие ОО в конкурсах разных уровней, публикации в СМИ, социальных сетях. Представление ОО коллективами обучающихся и сотрудников. | 2022-05-31
20 | 92 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 2022-12-31 | Майборода Юлия Николаевна директор | Дни открытых дверей для родителей и детей (в том числе ДОУ), работа педагога-психолога, социального педагога, учет пожеланий и мнений родителей и детей, выступление педработников на открытых мероприятиях, участие ОО в конкурсах разных уровней, публикации в СМИ, социальных сетях. Представление ОО коллективами обучающихся и сотрудников. | 2022-05-31
21 | 95% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2022-12-31 | Майборода Юлия Николаевна директор | Дни открытых дверей для родителей и детей (в том числе ДОУ), работа педагога-психолога, социального педагога, учет пожеланий и мнений родителей и детей, выступление педработников на открытых мероприятиях, участие ОО в конкурсах разных уровней, публикации в СМИ, социальных сетях. Представление ОО коллективами обучающихся и сотрудников. | 2022-05-31
| Директор_____________________ | Ю.Н. Майборода

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками