Приложение к приказу от 15.03.2023 № 109
План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МАОУ НТГО «СОШ №3»
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат / (приказы, локальные акты, протоколы, аналитические справки и т.д.)	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение
1.1.	Создание рабочей группы по приведению АООП МАОУ НТГО «СОШ №3» в соответствие с ФАООП	март 2023 года	Приказ	Майборода Ю.Н.
1.2.	Провести родительское собрание с целью информирования родителей о ФАООП УО	февраль 2023 года	Протокол	Майборода Ю.Н
1.3.	Проанализировать действующие АООП УО на предмет соответствия ФАООП УО	февраль 2023 года	Аналитическая справка	Бабина Ю.А.
1.4.	Составить перспективный перечень учебников для обеспечения реализации АООП УО в соответствии с ФАООП УО и новым ФПУ	февраль – март 2023 года	Приказ	Бабина Ю.А. / Ахметзянова Л.А.
1.5.	Организовать изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов АООП УО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	март-апрель 2023 года	Аналитическая справка	Бабина Ю.А
Нормативно-правовое обеспечение
2.1.	Внести изменения в программу развития при необходимости	до 1 сентября 2023 года	Приказ	Майборода Ю.Н
2.2.	Разработать локальные акты, регламентирующие приведение АООП УО в соответствие с ФАООП УО при необходимости	январь – март 2023 года	Локальные акты	Майборода Ю.Н
2.3.	Рассмотреть и утвердить АООП УО, приведенные в соответствие с ФАООП УО, в установленном порядке	до 1 апреля 2023 года	Приказ	Майборода Ю.Н
2.4.	При необходимости внести изменения в АООП УО (рабочих программ), приведенные в соответствие с ФАООП УО	до 1 сентября 2023 года	Приказ	Майборода Ю.Н
Кадровое обеспечение
3.1.	Изучить образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФАООП УО	февраль – март 2023 года	Аналитическая справка	Майборода Ю.Н
3.2.	Составить план повышения квалификации (переподготовки) педагогических работников по введению ФАООП УО	январь – февраль 2023 года	Приказ об утверждении плана	Невтеева Р.Р
Методическое обеспечение
4.1.	Внести в план методической работы мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФАООП УО	январь 2023 года	Приказ об утверждении плана	Майборода Ю.Н / Бабина Ю.А. / Селезнева И.Ю.
4.2.	Разработать механизм консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных рабочих программ	в течение всего периода	Приказ	Майборода Ю.Н
Информационное обеспечение
5.1.	Провести работу по информированию участников образовательных отношений о ФАООП УО (в том числе разместить информацию на сайте ОО)	январь – август 2023 года	Размещение информации на официальных страницах организаций, протокол собрания, совещания	Майборода Ю.Н / Бабина ЮА. / Кликушина А.А.
5.2.	Организовать информирование родительской общественности о ходе внедрении ФАООП УО (в том числе разместить информацию на сайте ОО)	в течение всего периода	Размещение информации на официальном сайте, протокол собрания, совещания	Майборода Ю.Н