Приложение к приказу от 21.04.2023 № 140

**План мероприятий («дорожная карта») введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в МАОУ НТГО «СОШ № 3» на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Участники** |
| 1. | Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) | | |
| 1.1 | Приказ об утверждении плана мероприятий введения и реализации обновленных ФГОС СОО в МАОУ НТГО «СОШ №3» | Апрель 2023 | Майборода Ю.Н. |
| 1.2 | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в МАОУ НТГО «СОШ №3» | Апрель 2023 | Майборода Ю.Н. |
| **1.3** | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в МАОУ НТГО «СОШ №3» | II квартал 2023 года | Майборода Ю.Н. |
| 1.4 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО | II квартал 2023 года | Селезнева И.Ю.  Невтеева Р.Р.  Бабина Ю.А. |
| 1.5 | Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС СОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и иное) | II квартал 2023 года | Рабочая группа |
| 1.6 | Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности | II квартал 2023 года | Рабочая группа |
| 2. | Научно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО | | |
| 2.1 | Проведение комплексного анализа готовности ОО к введению ФГОС СОО | II квартал 2023 года | Рабочая группа |
| 2.2 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации СОО в соответствии с ФГОС СОО | II квартал 2023 года | Рабочая группа |
| 2.3 | Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей), представителей предприятий реального сектора экономики, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа, для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности | II квартал 2023 года | Селезнева И.Ю.  Невтеева Р.Р.  Бабина Ю.А.  Фаргер А.В.  Кл.руководители |
| 2.4 | Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО действующим нормам и требованиям | II квартал 2023 года | Рабочая группа |
| 2.5 | Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ | II квартал 2023 года | Рабочая группа |
| 2.6 | Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур образовательной организации по подготовке к введению ФГОС СОО | II квартал 2023 года | Майборода Ю.Н. |
| 2.7 | Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС СОО; разработка плана методической работы | II квартал 2023 года | Селезнева И.Ю. |
| 2.8 | Привлечение органов общественно-государственного управления образовательной организацией к разработке и реализации плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения и реализации ФГОС СОО в ОО, включая проектирование ООП среднего общего образования | II кварталы 2023 года | Майборода Ю.Н. |
| 2.9 | Комплектование библиотек образовательных организации учебной и учебно­методической литературой под ФГОС СОО | II -IV  кварталы 2023 года | Ахметзянова Л.А. |
| 2.10 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации ФГОС СОО | II квартал 2023 года | Андриянов О.К. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО | | |
| 3.1 | Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей в МАОУ НТГО «СОШ №3» в связи с введением и реализацией ФГОС СОО | II квартал 2023 года | Р. Р. Невтеева |
| 3.2 | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | II квартал 2023 года | Ю.Н. Майборода |
| 3.3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО штатного расписания | II квартал 2023 года | Ю.Н. Майборода |
| 4. | Информационное обеспечение введения СОО | | |
| 4.1 | Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения ФГОС СОО | II квартал 2023 года | Рабочая группа |
| 4.2 | Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации о ходе введения ФГОС СОО | II -IV  кварталы 2023 года | Рабочая группа |
| 4.3 | Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО | II кварталы 2023 года | Рабочая группа |
| 4.4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС СОО актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативных документов по введению и реализации ФГОС СОО | II -IV  кварталы 2023 года | Рабочая группа |
| 4.5 | Размещение на официальном сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленный ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года | II -IV  кварталы 2023 года | Кликушина А.А. |
| 5 | Создание материально-технических условий реализации ФГОС СОО | | |
| 5.1 | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО | II -IV  кварталы 2023 года | Рабочая группа |
| 5.2 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО | II квартал 2023 года | Рабочая группа |
| 5.3 | Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС СОО | II -IV  кварталы 2023 года | Ахметзянова Л.А. |
| 5.4 | Формирование бюджета ОО с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО | II -IV  кварталы 2023 года | Майборода Ю.Н. |