**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 3»**

Приказ № 355

от 26 августа 2015 года

«О разработке плана

мероприятий по доступной среде »

На основании приказа Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа от 19.08.2015 года №111 « Об организации разработки плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить ответственной за организацию разработки плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов заместителя директора по АХЧ Коновалову Л.П.

* 1. Коноваловой Л.П.:

- провести обследование на предмет соответствия здания МБОУ «СОШ №3» сводам правил, строительных норм и другим принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к зданию школы;

-осуществить проверки документации на несоответствие требованиям потребностей инвалидов;

-определить объемы и сроки проведения работ по этапному приведению здания школы и порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями обеспечения их доступности для инвалидов;

-подготовить расчет потребности финансовых средств;

- 28.08.2015 года предоставить необходимые сведения специалисту Управления образования М.Н.Холмогоровой;

-31.08.2015 года предоставить предложения по включению в план мероприятий НТГО с использованием таблиц указанного приказа С.В.Волковой.

3. Социальному педагогу Прохоровой Ю.А.:

- разработать алгоритм оказания ситуационной помощи инвалидам;

- адаптировать официальный сайт МБОУ «СОШ №3» в информационно-коммуникационной сети Интернет с учетом потребности инвалидов.

4. Зам. директору по УВР Хайруллиной Н.Ф. организовать оказание социальных услуг инвалидам.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №3» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Майборода Ю.Н.

С приказом ознакомлены: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коновалова Л.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хайруллина Н.Ф.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прохорова Ю.А.

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа №3»**

Приказ № 366/1

от 31августа 2015 года

«Об утверждении План-графика мероприятий по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ НТГО «СОШ № 3»,

в 2015-2018 гг.»

На основании приказа Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа от 14.07.2015 № 93 «Об утверждении плана-графика введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в муниципальном образовании в Нижнетуринском городском округе»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ НТГО «СОШ № 3» в 2015-2018 гг. (Приложение).
2. Возложить на Хайруллину Н.Ф., заместителя директора по учебно – воспитательной работе, контроль за исполнением мероприятий по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ НТГО «СОШ № 3» в 2015-2018 гг.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Майборода Ю.Н.

С приказом ознакомлены: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хайруллина Н.Ф.

Приложение к приказу от 31.08.2015г № 366/1

**План-график мероприятий по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ НТГО «СОШ № 3»,**

**в 2015-2018 гг.**

Для обеспечения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в МАОУ НТГО «СОШ № 3», необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

* создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направления  мероприятий | Сроки  проведения | | Ответственные  исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и  реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | 2015-2016  годы | | Администрация | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОУ. Разработка необходимых локальных актов ОУ для введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года- декабрь 2016 года | | Администрация  Классные руководители | Использование разъяснений в практической деятельности ОУ |
| 1.3. | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной  общеобразовательной  программы образовательной  организации (далее –ООП) | сентябрь 2015 года- март 2016 года | | Администрация,  учителя предметники | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОУ. Разработка и утверждение ООП |
| 1.4. | Проведение Мониторинга готовности образовательных  организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | август 2015 года- май 2016 года | | Администрация | Проведение внутреннего аудита готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ  (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов) |
| 1.5. | Использование в практике  инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | | Администрация | Использование Инструктивных писем,  методических рекомендаций в практической деятельности ОУ |
| 1.6. | Организация участия в деятельности регионального учебно­ методического объединения по экспертизе проектов примерных  адаптированных ООП образования обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 гг | | Администрация | Участие представителей в Работе регионального учебно­ методического  объединения. Использование экспертных заключений в практической деятельности ОУ |
| 1.7. | Организация участия в деятельности регионального учебно­ методического объединения по разработке примерных ООП в части учета региональных особенностей при наполнении части адаптированных ООП формируемой участниками образовательных  отношений | 2016-2017 гг | | Администрация | Изучение проектов Примерных ООП в части учета региональных особенностей в практической деятельности ОУ |
| 1.8. | Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года- декабрь 2017 года | | Администрация | Проведение мониторинга на уровне ОУ и направление материалов в УО, МКУ «ИМЦ» |
| 1.9. | Разработка проектов  Адаптированных ООП образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2015 года- май 2016 года | | Администрация | Разработка проектов адаптированных  ООП образования обучающихся с  ОВЗ |
| 1.10. | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными  возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14) | ежегодно, начиная с 2016 года | | Администрация | Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в УО |
| 1.11. | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОУ, расположенных на  территории НТГО | ежеквартально, начиная с 2015 года | | Администрация | Участие представителей в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО, расположенных на территории НТГО |
| 2 | **Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 2.1 | Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | июль-сентябрь 2015 года | | Администрация | Создание рабочей группы ОУ по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.2. | Участие в деятельности  «стажировочных  площадок» Свердловской области, определенных приказом МОПО СО от 26.05.2015 № 229-Д, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015- 2016 годы | | Администрация,  учителя предметники | Участие руководителей, педагогических работников ОУ в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок» |
| 2.3. | Участие и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | | Администрация,  учителя предметники | Участие руководителей, педагогических работников ОУ в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3 | **Кадровое (методическое) обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного  повышения квалификации  руководящих и педагогических работников  ОО по вопросам введения и  реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018  годы | | Администрация | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОУ |
| 3.2. | Организация проведения курсов повышения  квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018  годы | | Администрация | Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.3. | Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе «стажировочных площадок» | 2015-2016 годы | | Администрация | Участие руководящих и педагогических  работников ОУ в обучающих мероприятиях  «стажировочных площадок» |
| 3.4. | Участие в трансляция опыта по введению в пилотном  режиме ФГОС ОВЗ | 2015-2016  годы | | Администрация,  учителя предметники | Участие руководящих и педагогических работников ОУ в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок». Освоение и использование опыта по введению ФГОС с ОВЗ |
| 3.5. | Тьюторское (консультативное) сопровождение ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно, начиная с 2015 года | | Администрация | Участие руководящих и педагогических  работников ОУ в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок» |
| 3.6. | Разработка и распространение методических рекомендаций по проектированию  деятельности ОО в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016  годы | | Администрация,  учителя предметники | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| 3.7. | Изучение результатов мониторинга качества введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях - стажерских площадках РД. | 2015- 2018г.г. | | Администрация | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 3.8. | Изучение методических рекомендаций, специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, дидактических материалов, научно-методической и практической деятельности для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов VIII вида, с нарушениями зрения, слуха, с ДЦП | 2015- 2018г.г. | | Администрация | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| 3.9 | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям детей), работникам общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС, воспитания, обучения и коррекции  нарушений обучающихся с ОВЗ | 2015- 2018г.г. | | Администрация,  учителя предметники,  классные руководители | Родители и органы государственного общественного управления будут проинформированы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 4. | **Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | **2015-2016**  годы | | Администрация | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Использование в  Практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ областного бюджета | **2015-2016**  годы | | Администрация | Эффективное планирование расходов средств  областного или муниципального бюджета |
| 5. | **Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение совещаний,  конференций, семинаров,  педагогических  чтений по вопросам  введения и реализации  ФГОС ОВЗ | | ежегодно,  начиная  с 2015 года | Администрация | Проведение Педагогических советов,  Педагогических чтений, методических  объединений в ОУ по вопросам  введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников ОУ в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Участие в работе координационной группы при Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | постоянно | Администрация | Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.3 | Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС | | 2015-2016  годы | Администрация | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.4. | Обеспечение информационно­консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | 2015-2016  годы | Администрация,  учителя предметники | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.5 | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | ежегодно, начиная с 2015 года | Администрация  Классные руководители | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты ОО, газеты, буклеты, информационные  стенды, родительские собрания |
| 5.6 | Обеспечение информационной открытости ОО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | ежегодно | Администрация | Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ |